Приложение

к приказу управления образования

администрации МО Юрьев-Польский район

от 14.02.2022 № 70

**План-график (дорожная карта)**

**муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи** | **Сроки реализаций** | **Муниципальный показатель реализации** | **Исполнители** | **Информационное сопровождение проекта** |
| 1 | Определение муниципального координатора проекта адресной методической помощи 500+. | до 13.12.2021 | Направление информации в ДО | Заместитель начальника управления образования |  |
| 2 | Подготовка предложений по кандидатам в кураторы школы, участвующей в проекте 500+ | до 17.12.2021 | Сформирован и направлен в ДО список кандидатов в кураторы | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 3 | Сбор контекстных данных (сведения о педагогических работниках, составе обучающихся, основных направлениях деятельности ОО) о МБОУ «Опольевская школа», участвующей в проекте в 2022 году | до 27.12.2021 | Контекстные данные направлены в РИАЦОКО | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 4 | Информационно-организационная встреча с педагогическими коллективом МБОУ «Опольевская школа», включенного в проект 500+, с целью ознакомления с проектом | до 30.12.2021 | Распорядительные документы ДО доведены до сведения 100% педагогических работников ОО | Заместитель начальника управления образования по УВР, заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» | Официальные сайты  Управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 5 | Разработка и утверждение плана- графика (дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту адресной помощи 500+ | до 15.02.2022 | Разработан и утвержден документ, регламентирующий реализацию проекта на муниципальном уровне | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» | Официальный сайт  Управления образования |
| 6 | Направление план-графика (дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту региональному координатору. | до 22.02.2022 | План-график (дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту направлена региональному координатору. | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 7 | Информационное сопровождение реализации проекта | Январь-декабрь 2022 | Вкладка на официальном сайте | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» | Официальные сайты  Управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 8 | Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений в школах, включенных в проект в 2022 году, для формирования рисковых профилей школ (далее - РПШ) | 17.01.2022 –  04.02.2022 | 100% участников образовательных отношений МБОУ «Опольевская школа» прошли анкетирование | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» |  |
| 9 | Контроль за прохождением анкетирования кандидатами в кураторы школы-участницы | 24.01.2022 –  01.02.2022 | 100% респондентов приняли участие в анкетировании. | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 10 | Участие в мониторинге потребности в оказании адресного сопровождения школам, участникам проекта «500+» в 2022 году | 10.01.2022-  01.02.2022 | Школа-участница приняла участие в анкетировании | Директор МБОУ «Опольевская школа» |  |
| 11 | Участие в курсовой подготовке для руководителей ОО и педагогов на базе ВИРО по следующим направлениям:  - «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта «Образование»»  - Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики»  - «Управление системой оценки качества образования в ОО»  -«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО | 10.01.2022-  26.12.2022 | Руководитель ОО и не менее 40 % педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям | Директор МБОУ «Опольевская школа» | Официальный сайт  МБОУ «Опольевская школа» |
| 12 | Доведение распоряжения Департамента образования Владимирской области об утверждении кураторов школ-участников проекта до сведения участников проекта | 10.02.2022 | Информация доведена до сведения образовательного учреждения – участника проекта и куратора проекта | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 13 | Участие в семинаре – практикуме по разработке программы перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения/ участников «500+» | 01.02.2022-  01.03.2022 | Школа-участница проекта приняла участие в семинаре | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» |  |
| 14 | Получение школой – участницей проекта своих РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт | до 07.02.2022 | ОО скачала свои РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК) | Директор МБОУ «Опольевская школа» | Официальные сайты  управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 15 | Участие в установочном семинаре для участников проекта «500+» (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО)  Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | 07.02.2022 14.02.2022 | 100% участников проекта «500+» (муниципальный координатор, куратор школы-участницы, руководитель ОО) приняли участие в семинаре | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования | Официальный сайт  МБОУ «Опольевская школа» |
| 16 | Организация участия школы и куратора ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО | 10.02.2022 –  23.06.2022 | ОО приняла участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего. | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» |  |
| 17 | Организация первичного посещения ОО куратором школы-участницы | 14.02.2022 –  01.03.2022 | Предоставлена информация о посещении куратором ОО школы-участницы. | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» | Официальные сайты  управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 18 | Подготовка куратором отчета о посещении ОО | до 1.03.2022 | Отчет о проведенном совместном мероприятии | Куратор |  |
| 19 | Предоставление отчета куратора о посещении ОО | 03.03.2022 | Региональному координатору предоставлен отчет куратора о посещении ОО | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», куратор | Официальные сайты  управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 20 | Разработка концептуальных документов ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений. | 14.02.2022-  30.03.2022 | Концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа», куратор | Официальные сайты  управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 21 | Участие в еженедельных вебинарах, проводимых региональным координатором, с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта. | 14.02.2022-  30.03.2022  (среда)  25.04.2022-  31.05.2022  (среда)  05.09.2022-  30.10.2022 | 100% участников проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) приняли участие в вебинарах | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа», куратор |  |
| 22 | Участие в конкурсе среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на 2022 год | 01.03.2022 –  30.04.2022 | 100 % школ – участников (МБОУ «Опольевская школа», МБОУ «Шихобаловская ОШ» приняли участие в Конкурсе | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» |  |
| 23 | Организация участия руководителя МБОУ «Опольевская школа» и куратора ОО в первом опросе участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО). | 10.03.2022-  24.03.2022 | Директор школы и куратор проекта приняли участие в опросе. | Директор МБОУ «Опольевская школа», куратор |  |
| 24 | Проведение мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития). | до  14.03.2022 | Справка по итогам мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями. Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» | Официальный сайт  управления образования |
| 25 | Участие в вебинаре по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО.  Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | 23.03.2022 | 100% участников проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) приняли участие в вебинаре | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 26 | Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ. | 30.03.2022 | Школа разместила концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК.  Все документы подтверждены кураторами. | Директор МБОУ «Опольевская школа» | Официальный сайт  МБОУ «Опольевская школа» |
| 27 | Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта). | 25.04.2022 –  31.05.2022 | Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены куратором. | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» | Официальные сайты  управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 28 | Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных федеральным координатором проекта. | 29.04.2022 -  15.05.2022 | 100% участников проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) приняли участие в вебинаре | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» |  |
| 29 | Организация перепроверки результатов ВПР (на основе случайного выбора предметов и классов) в МБОУ «Опольевская школа» | Май 2022 | Справка по итогам перепроверки | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» | Официальные сайты  управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 30 | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений. | до  15.05.2022 | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участнику проекта. Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» | Официальный сайт  управления образования |
| 31 | Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО.  Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | 25.05.2022 | 100% участников проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) приняли участие в вебинаре | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 32 | Организация участия руководителя МБОУ «Опольевская школа» и куратора ОО во втором опросе участников проекта | 30.05.2022-  13.06.2022 | Директор школы и куратор проекта приняли участие в опросе. | Директор МБОУ «Опольевская школа», куратор |  |
| 33 | Участие в августовской сессии по представлению итогов реализации проекта 500+ по повышению качества образования на основе результатов комплексного анализа национальных оценочных процедур на августовской сессии. | Август  2022 | Директор МБОУ «Опольевская школа» принял участие | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 34 | Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений, а также по результатам второго мониторинга вовлеченности регионов по показателям (реализация региональных дорожных карт, а также по результатам 2 опроса участников проекта, проведенного федеральным координатором). | 07.09.2022 | 100% участников проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) приняли участие в вебинаре | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 35 | Участие в круглом столе «Обучение управленческих команд участников проекта 500+» | 01.09.2022-  01.10.2022 | Директор школы принял участие. | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 36 | Организация участия школы и куратора ОО во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО. | 15.09.2022 –  22.12.2022 | Директор школы и куратор проекта приняли участие в вебинарах. | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 37 | Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта). | 05.09.2022 –  30.10.2022 | Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представлены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором. | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» | Официальные сайты  управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 38 | Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) ШНОР | до 15.09.2022 | Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ШНОР. | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» | Официальные сайты  управления образования, МБОУ «Опольевская школа» |
| 39 | Организация участия руководителя МБОУ «Опольевская школа» и куратора ОО в третьем опросе участников проекта | 03.10.2022-  14.10.2022 | Директор школы и куратор проекта приняли участие в опросе. | Директор МБОУ «Опольевская школа», куратор |  |
| 40 | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений. | до  15.10.2022 | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участнику проекта  Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» | Официальный сайт  управления образования |
| 41 | Участие в совещании с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также по результатам третьего мониторинга вовлеченности регионов в проект, проведенного федеральным координатором проекта. | 26.10.2022 | 100% участников проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) приняли участие в вебинаре | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 42 | Участие в индивидуальных собеседований с командами участников проекта (представителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальными координаторами, кураторами школ-участников, руководителями ОО) по подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 году. | 15.11.2022 –  25.11.2022 | 100% участие участников проекта | Заместитель начальника управления образования по УВР, заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 43 | Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенного федеральным координатором проекта. | 15.11.2022 –  25.11.2022 | 100% участников проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) приняли участие в вебинаре | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» |  |
| 44 | Участие педагогов в конкурс методических разработок учителей естественно-математического цикла «Современный урок: дистанционное обучение» | 01.11.2022-15.12.2022 | Не менее 15% педагогов школы-участника приняли участие | Заместитель директора по УМР МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», директор МБОУ «Опольевская школа» |  |